FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Jorge Alvarez | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | WMS de bodega | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 07-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

60%

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

60%

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La falta de tiempo

2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y roles (login, 4 roles, rutas y menú según rol) | Requisito v1.0 (rol validador agregado en esta iteración) | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Inicio de sesión probado con admin (Jorge Alvarez) y operador (Alberto); cada uno ve su propio menú y panel. src/shared/components/Layout.tsx, ProtectedRoute.tsx |
| Gestión de usuarios (crear, rol, contraseña, bloquear, eliminar; solo admin) | Requisito v1.0 | 8 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4 % | El listado carga los 5 usuarios con su rol. Crear, bloquear y eliminar desde la app aún no se prueban de punta a punta. api/usuarios/, UsuariosPage.tsx |
| Base de datos y datos maestros (esquema, catálogo, ubicaciones) | Base técnica de la v1.0 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | El listado carga los 5 usuarios con su rol. Crear, bloquear y eliminar desde la app aún no se prueban de punta a punta. api/usuarios/, UsuariosPage.tsx |
| Importación de NV desde PDF (parser y validaciones) | Requisito v1.0 | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Parser probado con 6 NV reales, sin importar la fila de IVA. NV 127824 y 122790 creadas desde la app. Se rechazan duplicados. parsearNota.ts, notas.service.ts. |
| NV Preparación: picking FIFO con escaneo | Requisito v1.0 | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4,25 % | Un operador puede tomar la NV: la 122790 está en preparacion. Como no hay stock en lotes_inventario, aún no se comprueba el descuento FIFO ni el paso de la NV a completa. |
| NV Despacho (revisión con escaneo, chofer, despacho, anulación, devolución) | Requisito v1.0 | 17 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 3,5 % | El código está, pero ninguna NV ha llegado a completa, así que el flujo de revisión y despacho no se ha recorrido. salidas.service.ts, RevisionFlow.tsx |
| Mapa de bodega | Requisito v1.0 | 7 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 3,5 % | Los 89 racks coinciden con el plano en la base de datos. Sin stock cargado no se puede mostrar la ocupación de las posiciones. src/features/ubicaciones/ |
| Búsqueda de productos | Requisito v1.0 | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2,5 % | Encuentra productos por SKU y código de barras; sin lotes no muestra la ubicación ni el stock real. src/features/productos/. |
| Historial, Dashboard BI y notificaciones | Requisito v1.0 | 8 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4 % | Los dashboards de admin y operador cargan. La ruta de notificaciones se corrigió en esta iteración (antes daba 404); falta probarla en uso, y el Historial aún no tiene movimientos para mostrar. |
| TOTAL |  | 100% |  | 63,25 % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 3 | 35 % | Autenticación y roles, base de datos y datos maestros, importación de NV desde PDF. Aportan el 35 % del avance. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 6 | 65 % | Gestión de usuarios, NV Preparación, Mapa, Búsqueda e Historial/Dashboard funcionan a medias (50 %). NV Despacho está iniciada sin flujo comprobado (25 %). Aportan 28,25 % de su 65 % de peso. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0% | Todo el alcance de la v1.0 tiene desarrollo. Lo pendiente es comprobarlo con datos reales, no construirlo desde cero |
| Avance total reconocido | 9 | 63,25 % de 100 % | 35 % de las terminadas + 28,25 % de las parciales o iniciadas.. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  X Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demo del primer proceso (A, B, C y D) y carga de stock en ubicaciones mediante script de lotes | Jorge Alvarez | A, B y C cargadas; D (NV 128596) importada desde la app. Al menos 10 productos con stock en posiciones: el Mapa muestra las posiciones ocupadas y la Búsqueda indica ubicación y stock real | 69,25 % |
| 2 | NV Preparación: picking FIFO de punta a punta | Jorge Alvarez | Un operador toma una NV, escanea rack y producto en orden FIFO y el stock del lote se descuenta. Se prueban parcial, sin stock y producto equivalente. La NV pasa sola a completa | 79,25 % |
| 3 | NV Despacho: revisión con escaneo y despacho con chofer. | Jorge Alvarez | El validador escanea cada producto de una NV completa, asigna chofer y la NV queda despachada, con su registro en despachos | 83,5 % |
| 4 | NV Despacho: anulación, devolución e importación directa a revisión | Jorge Alvarez | Se anula una NV con motivo. En una NV despachada se registra una devolución y el stock reingresa como lote nuevo. Se importa una NV directo a revision | 92 % |
| 5 | Gestión de usuarios probada y seguridad de la API (usuario tomado del token) | Jorge Alvarez | Desde la app se crea, bloquea y elimina un usuario. Un usuario bloqueado no puede entrar. Una llamada a la API sin token o con un usuario bloqueado se rechaza (401/403) | 96 % |
| 6 | Historial, Dashboard BI y notificaciones comprobados | Jorge Alvarez | El Historial muestra los movimientos de las semanas 2 a 4. Los dashboards reflejan las NV reales. El operador recibe la nota nueva y el validador la nota completa | 100 % |
| 7 | Integración y pruebas en las tablets de bodega. | Jorge Alvarez | El flujo completo (importar → picking → revisión → despacho) se ejecuta en tablets por la red local, con los 4 roles. Los errores encontrados quedan registrados y corregidos | 100 % |
| 8 | Validación de la versión 1.0, documentación y ensayo de la demo final | Jorge Alvarez | Ensayo completo de la demo sin errores. Documentación actualizada (casos de uso, esquema de BD, manual por rol) y versión 1.0 marcada en GitHub | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | 9 funcionalidades centradas en el flujo de NV: importar → picking → revisión → despacho, más usuarios, mapa, búsqueda e historial. Ninguna está sin iniciar y el avance comprobado es de 63,25 %. El alcance ya se redujo al quitar los módulos fuera de la tesis.. | X Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Lo pendiente (36,75 %) es sobre todo comprobar flujos que ya están programados. El plan reparte una funcionalidad por semana y deja 2 semanas de margen. El riesgo es que todas las tareas recaen en un solo responsable. | ☐ Viable X Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Hay tres dependencias de las que depende el avance: • El stock cargado en lotes_inventario, del que dependen 5 funcionalidades,que por el momnto fueron modificadas a salidas libres • HTTPS en la red local, necesario para que las tablets usen la cámara como escáner. • El plan gratuito de Supabase, que pausa el proyecto tras un tiempo sin uso. | ☐ Controladas X En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 7 (integración y pruebas en tablets) y 8 (validación y ensayo de la demo) son exclusivas para pruebas y correcciones: 25 % del plazo. Además, cada semana cierra con un resultado comprobable. | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Fuera de la v1.0: • Ingresos de OC. • Traslados. • Ubicación inicial. • Integración con Softland. | X Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay stock cargado en las ubicaciones y se eliminó la pantalla de Ubicación Inicia | Sin stock no se pueden comprobar el picking FIFO, el mapa, la búsqueda ni el historial: 5 de las 9 funcionalidades | Cargar lotes de prueba con un script SQL versionado en el repositorio | Jorge Alvarez Semana 1 |
| Las tablets necesitan HTTPS para usar la cámara como escáner, y la configuración HTTPS con certificado mkcert se quitó de vite.config.ts | El picking y la revisión con escaneo no funcionarían en las tablets de bodega, solo en el PC | Habilitar HTTPS en vite.config.ts con el certificado mkcert y probar en una tablet antes de la semana 7 | Jorge Alvarez Semana 2 |
| Plan gratuito de Supabase y una base reconstruida, sin copia de respaldo | Si el proyecto se pausa o se pierden datos durante la demo, no se puede mostrar el sistema | Entrar al proyecto al menos una vez por semana y mantener versionados Schema_base.sql y los scripts de datos de prueba para poder recrear la base | Jorge Alvarez Continuo |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparar e implementar HTTPS para las tablets para escanear códigos de barra y validar barcode | Jorge Alvarez | 14-10-2026 | Desde una tablet en la red local la app abre por HTTPS y la cámara escanea un código de barras |

Avance real calculado de la versión 1.0: ______ %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________